## records
ProjectName | UserName | AccountName | Field | TaskName | Description | Status | Log | Expected(Self) Period | Actual Period | Start Point | Finish Point | Evaluation(At First/At Last) - 첫인상, 끝인상 | Difficult Point | Importance Level of Difficult Point | Feedback(Self) | Feedback(From coworkers) | What I Learned | Reference
| geunwon lim | ttkmw | Documentation | 이전 작업 정리 | 기억 나는 부분까지 이전 작업들을 형식에 맞춰 기록. 이전 작업에 대한 피드백 및 성과 관리 프로그램을 위함. | Finished |  | 1시간 | 3시간 |  |  | 이전에 했던 작업들을 회고할 수 있어서, 이 작업을 하는 것 자체로 스스로 피드백하게 됐다. 이 점에서 좋았다. |  | 상 | 작업을 할 때 풀 리퀘스트 단위로 하다보니, 회고가 쉬웠다.
| geunwon lim | ttkmw | Development | 머티리얼 디자인 라이브러리 적용 | react-native-paper 적용 | Finished |  | 1일 | 2주 | 2021-03-21 | 2021-04-29 | 이제껏 객체 지향을 공부했지만, 마땅히 적용할 곳을 찾지 못했다. 그런데 이 작업에서 공부했던 걸 적용해볼 수 있어서 재밌었다. | 플랫폼, 기기들이 달라지는 상황들을 고려하는 것이 어려웠다. |  | 작업 정의가 아쉽다. 처음에 머티리얼 디자인 적용을 하려고 했던 것과 달리, 기기 변경에 유연한 UI 적용까지 해버렸다. 계획은 작게 했으나, 실제 작업을 너무 크게 해버렸다. 그래서 기존 계획보다 기간이 지나치게 많이 소요됐다. |  |  | https://github.com/beyond-eyesight/hy-international/pull/80
| geunwon lim | ttkmw | Development | Oauth2 인가 구현 | spring boot 프로젝트에 keycloack 연동 - DB 통일 | Finished |  | 1 Week | 1달 |  |  | 꿀잼 오브 꿀잼. 됐을 때 뿌듯했다. | 디버깅 하는 것이 어려웠다. | 중 | 끈기 있게 한 점이 좋았고, 동시에 효과성이 그다지 없는 작업에 시간을 과하게 썼다. |  | 디버깅 스킬이 많이 는 것 같다. | https://github.com/beyond-eyesight/bintegration/pull/90
| geunwon lim | ttkmw | Development | 로컬 서버와 aws cassandra 연동 | 기존에 로컬 서버와 로컬 cassandra가 연동되어 있던 것에서, 로컬 서버와 aws cassandra 연동으로 바꿈 | Finished |  | 1 Day | 3일 |  |  | 공부하는 게 많아서 좋았다. 그다지 어렵진 않았지만 꼭 필요한 부분들이었다. | https 통신 학습 | 상 | 공부를 열심히 한 것이 좋았다. 다만, 알고 보면 쉬운 부분을 빙빙 돌았던 것이 아쉽다. 그래도 이건 공부하기 전에는 어느정도의 기간이 걸릴지 예상하기 어려웠기에 기간 산정에 대해 문제는 없었다고 생각한다. |  | 테스트를 어디까지 할 것에 대한 고민을 했고, 이전보다는 조금 더 명확해진 느낌이다. CassandraConfig를 AutoConfigure 하면서, 기존 테스트가 의미가 없어진 느낌이었다. 기존 테스트가 통과한다고 해서 aws cassandra와 연동되는 것은 아니었기 때문이다. 그래서 TestConfig도 AutoConfigure 할 지 고민했는데, 결국 그러지 않았다. 기존 테스트의 목적이 "연동이 되는가"가 아니라, "이러이러하게 하면 Cassandra와 연결 됨" 정도를 확인하는 것이라고 생각하면, 기존 테스트도 가치가 있다. 중요한 것은 AutoConfigure 테스트가 큰 의미가 없고, 우선순위에서 밀린다는 것이다. 이러한 생각들은 나보다 경력이 많은 개발자에게 자문을 구했다. | https://github.com/beyond-eyesight/bintegration/pull/19
| geunwon lim | ttkmw | Development | redis pub/sub | redis template을 활용한 pubsub 구현 및 integration 테스트 | Finished |  | 1 Day | 2주 |  |  | pubsub이 익숙치 않았는데, 해봐서 재밌었다. |  | 하 | 해야할 것들에 비해 시간이 너무 오래 걸렸다. 당시 컨디션이 좋지 않았지만, 그걸 감안해도 오래걸렸다. 개인적으로 원인을 생각해보면, 실력도 부족했고 너무 완벽하려고 했던 것 같다. 현재 생각해봤을 때 굳이 RedisTemplateTest를 작성하지 않아도 됐을 것 같다. |  | 이 작업을 하면서 학습 테스트의 강점을 충분히 느낄 수 있었다. 스프링 개발자들이 만들어놓은 학습 테스트 덕에 내 학습 테스트 작성이 수월했다. | https://github.com/beyond-eyesight/fellowship/pull/24
| geunwon lim | ttkmw | Development | 로컬 서버와 로컬 cassandra 연동 | spring data cassandra를 활용해 로컬에서 cassandra 연동 | Finished |  | 4 Day | 22일 |  |  | 재밌긴 했는데 어려웠다. | cassandra 학습 | 중 | 실력에 비해 자신감이 과했다. 이 때 생각해보면, 고급 기술을 써본 경험이 많이 없었는데도 불구하고 금방 할 수 있을줄 알았다. 그래도 분산 db를 써보는 것은 좋은 경험이었다. |  | 내 실력이 한참 부족하다는 것을 배웠다. | https://github.com/beyond-eyesight/fellowship/pull/56
| geunwon lim | ttkmw | Development | 채팅 인터페이스 구현 | ChatController를 구현하여, 브라우저와 통신 | Finished |  | 1 Day | 18일 |  |  | 재밌었고 디버깅하면서 실력이 느는 걸 느꼈다. | 파서 디버깅 | 하 | 지금 생각해보면 중요하지 않은 부분인데, 과하게 집착했다. |  | web socket, stomp 통신, 파싱 등에 대해 공부했다. | https://github.com/beyond-eyesight/fellowship/pull/67
| geunwon lim | ttkmw | Development | dockerfile의 위치 원하는대로 조정 | gradle-docker-plugin 활용하기 | Finished |  | 2 Hour | 1일 |  |  | gradle 관련 다루는 건 생소했어서 재밌었다. |  |  | 우선순위를 고려하면, 이건 나중으로 미뤘어야 했다. |  | gradle 관련 | https://github.com/beyond-eyesight/fellowship/pull/83
| geunwon lim | ttkmw | Development | github action을 활용한 CI/CD | github action을 활용한 빌드, 테스트, 배포, 태깅, 릴리즈 | Finished |  | 1 Week | 10일 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 계속 해보고 싶었던것거라 재밌었다. |  |  | - |  | CI/CD
| geunwon lim | ttkmw | Development | 리액트 네이티브를 활용한 UI 작업 | ui 작업 | Failed |  | 1주일 | 18일 | 2021-04-09 | 2021-04-27 | 디자이너와 함께 작업하는 것은 처음이었기에 신기했다. | 일단 인수 조건을 충족시키는 게 최우선인데, 그걸 위해 알면서도 코드 품질을 포기하는 것이 어려웠다. |  | 우선 순위를 먼저 해내는 것이 부족하다. 다른 사람과 협업할 때, 하기로 한 것과 하지 않기로 한 것을 확실히 커뮤니케이션하자. |  | 협업할 때 기간과 관련해서는 정말 확실하게 커뮤니케이션해야 한다는 것을 배웠다.
| geunwon lim | ttkmw | Development | 리액트를 활용한 UI 및 배포 | ui 작업 | StoppedTemporarily | 1. 이미지 컨트롤 완료 2. top navigation 완료 - 5.29 17시 34분 3. GetStartedSection 시작 5.30 09:26 4. GetStartedSection 완료 5.30 11:35 - 딱히 한 건 없는거같은데 왜 이렇게 오래거린건지 잘 모르겠다. 5. Sign 페이지 시작 5.30 14:44 6. SignUpSection 중 FullName BelongsTo, ContinueWithGoogle 시작 - 5.31 17:41 7. SingUpSection 마치고 쉬는시간 시작 - 5.31 18:56 8. 외국인 친구에게 용어 피드백 받음(blongs to -> where are you in?) 9. 다시 쉬는시간 시작 10. 6.1 20:40 Management Section에서 Self/Team은 Tab으로 하는 것도 좋을듯 | 3일 |  | 2021-05-25 |  | 시작 전: 기존에 몇번 해본 작업이기에 빠르게 할 수 있어야 한다고 생각했다. |  |  | 1. 중간에 디테일을 좀 더 신경쓰고 싶은 부분이 있었는데, 그 부분을 지나치고 우선순위에 집중한 점 굿. 버튼 클릭했을때 글씨 오렌지색으로 보이면 좋을거같았는데 일단 넘김. 2. 우선순위에 집중 - Button을 Component로 뺄 때, 좀 더 잘 하고 싶긴 했는데 일단 되게 함. 3. 우선순위에 집중하지 못함 - 중요하지도 않은 Floating Label에 30분정도를 날림. 이걸 잘못했다고 하기엔 애매한듯.
| geunwon lim | gwldlqslek | Project Management | 여러 사용자의 홍보용 sns 계정 만들기 | 문서 | Finished |  | 1 Day | 1시간 | 2021.5.29 17시 44분 | 2021.5.29 18시 41분 | 시작 전: 디자인 툴을 활용하면 금방 끝낼듯 |  |  | 잘했음 |  |  | 1. https://www.instagram.com/chill_vibe_____/ 2. https://www.instagram.com/junk_sound/
| geunwon lim | chillVibe | 작곡 | chill at the and 작곡 마무리 | 제곧내 | 일시정지 | 1. 드럼 작업 중, 룹을 사용하니 원하는대로 되지 않은 상태에서 끝남. | 2일 |  | 시작: 5.30 |  | 운이 좋았음. | 드럼 뤂 커스터마이징
| geunwon lim | chillVibe | 작곡 | poll sorang 마무리 | 제곧내 | 완수 | 1. 변주 등 필요 | 1일 | 1시간 | 2021-06-30 11:00 | 2021-06-30 12:00 | 쉽다 |  |  | 이렇게 빨라도 됩니까? |  |  | https://www.instagram.com/p/CPipPoNnshy/
| geunwon lim | junksound | 작곡 | before sleep 마무리 | 제곧내 | 완수 |  | 2시간 | 2시간 |  |  | 진짜 빠르게 할 수있을 거 같다. |  |  | 실제로 빨리 끝냈다. 칭찬하고 싶은 부분은 목표 수행 기간과 실제 수행 기간이 일치한다는 점.
workasme | Root lim | ttkmw | Development | workasme gui | management section | 진행중 | 6.3부터 7.1까지 건강 문제로 중단됨. |  |  |  |  | 불가피한 병목이 괴로웠다. 이 때는 타임 킬링이 필요하다는 걸 알았다.